**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229**

**«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области**

**(«Дети в приоритете»)»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:** *Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента образования области* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Руководитель проекта:** *Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** *Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | | **Название работы/процесса** | **Дл-ть, дн.** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о выполнении** | **ФИО исполнителя** |
| код | тип |
| **1.** | **-** | **Организационно-мониторинговый блок** | **552** | **01.10.19** | **01.12.21** | **отчет**  **по блоку работ** | **Глазунова Н.А.** |
| **1.1.** |  | **Мониторинг психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО** | **552** | **01.10.19** | **01.12.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 1.1.1. |  | Подбор ДОО – участников мониторинга | 10 | 18.09.19 | 01.10.19 | перечень ДОО | Глазунова Н.А. |
| 1.1.2. |  | Разработка критериев мониторинга | 10 | 18.09.19 | 01.10.19 | чек-лист | Бондаренко И.А. |
| 1.1.3. |  | Организация участия ДОО во входном мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области | 6 | 24.09.19 | 01.10.19 | письмо департамента образования | Бондаренко И.А. |
| 1.1.4. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Алексеевского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жукова Е.М. |
| 1.1.5. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Луценко Е.С. |
| 1.1.6. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО города Белгорода | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Невмывака С.А. |
| 1.1.7. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Борисовского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Бабаева З.А. |
| 1.1.8. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Валуйского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Бирюкова Н.А. |
| 1.1.9. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Вейделевского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Губкина И.В. |
| 1.1.10. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Волоконовского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Лузанова Т.Н. |
| 1.1.11. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Грайворонского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Асташова О.В. |
| 1.1.12. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Полякова Н.В. |
| 1.1.13. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ивнянского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Батырева М.А. |
| 1.1.14. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Корочанского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гладких Е.А. |
| 1.1.15. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красненского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гермативская Л. |
| 1.1.16. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красногвардейского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Коровина Т.Ф. |
| 1.1.17. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Краснояружского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жерновая С.М. |
| 1.1.18. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Новооскольского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шаталова Л.В. |
| 1.1.19. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Прохоровского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шукурова Ю.В. |
| 1.1.20. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ракитянского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Кошелева О.С. |
| 1.1.21. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ровеньского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Глушкова Т.В. |
| 1.1.22. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Старооскольского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Носова Е.И. |
| 1.1.23. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Чернянского района | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Капнина А.И. |
| 1.1.24. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Шебекинского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Авраменко О.В. |
| 1.1.25. |  | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Яковлевского городского округа | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Ушакова Н.Д. |
| 1.1.26. |  | Сводный анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области | 15 | 10.12.19 | 30.12.19 | информационно-аналитическое письмо департамента | Бондаренко И.А. |
| 1.1.27. |  | Организация участия ДОО в итоговом мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области | 5 | 25.10.21 | 29.10.21 | письмо департамента образования | Бондаренко И.А. |
| 1.1.28. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Алексеевского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жукова Е.М. |
| 1.1.29. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Луценко Е.С. |
| 1.1.30. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО города Белгорода | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Невмывака С.А. |
| 1.1.31. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Борисовского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Бабаева З.А. |
| 1.1.32. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Бирюкова Н.А. |
| 1.1.33. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Вейделевского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Губкина И.В. |
| 1.1.34. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Волоконовского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Лузанова Т.Н. |
| 1.1.35. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Асташова О.В. |
| 1.1.36. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Полякова Н.В. |
| 1.1.37. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ивнянского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Батырева М.А. |
| 1.1.38. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Корочанского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гладких Е.А. |
| 1.1.39. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красненского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гермативская Л. |
| 1.1.40. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Коровина Т.Ф. |
| 1.1.41. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Краснояружского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жерновая С.М. |
| 1.1.42. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шаталова Л.В. |
| 1.1.43. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Прохоровского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шукурова Ю.В. |
| 1.1.44. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ракитянского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Кошелева О.С. |
| 1.1.45. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ровеньского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Глушкова Т.В. |
| 1.1.46. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Носова Е.И. |
| 1.1.47. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Чернянского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Капнина А.И. |
| 1.1.48. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Авраменко О.В. |
| 1.1.49. |  | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Ушакова Н.Д. |
| 1.1.50. |  | Сводный анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области | 19 | 01.12.21 | 20.12.21 | информационно-аналитическое письмо департамента | Бондаренко И.А. |
| 1.1.51 |  | Разработка модели детствосберегающего пространства в ДОО «Дети в приоритете» | 15 | 13.01.20 | 31.01.20 | модель «Дети в приоритете» | Глазунова Н.А. |
| **1.2.** |  | **Организация и проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»** | **62** | **10.10.19** | **30.12.19** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 1.2.1. |  | Создание рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 7 | 10.10.19 | 18.10.19 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 1.2.2. |  | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 7 | 10.10.19 | 18.10.19 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 1.2.3. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 5 | 11.10.19 | 17.10.19 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 1.2.4. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 5 | 24.10.19 | 30.10.19 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 1.2.5. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 5 | 20.11.19 | 26.11.19 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 1.2.6. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 5 | 11.11.19 | 17.12.19 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 1.2.7. |  | Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 5 | 24.11.19 | 30.12.19 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 1.2.8. |  | Разработка Положения о проведении конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок | 10 | 21.10.19 | 01.11.19 | положение, приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 1.2.9. |  | Проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (по 6 направлениям) | 12 | 01.12.19 | 17.12.19 | протокол экспертной оценки | Глазунова Н.А. |
| 1.2.10. |  | Утверждение перечня ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» | 10 | 17.12.19 | 30.12.19 | приказ департамента образования по итогам конкурсного отбора | Глазунова Н.А. |
| **1.3.** |  | **Организация деятельности ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»** | **24** | **24.12.19** | **31.01.20** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 1.3.1. |  | Разработка положения о деятельности ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» | 12 | 09.01.20 | 24.01.20 | положение, приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 1.3.2. |  | Подготовка и проведение стратегических сессий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» | 15 | 13.01.20 | 31.01.20 | приказ департамента образования, фотоотчет | Глазунова Н.А. |
| 1.3.3. |  | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Серых Л.В. |
| 1.3.4. |  | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление) «Обеспечение времени и пространства для детской игры» | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Махова Г.А. |
| 1.3.5. |  | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обновление содержания образования детей раннего возраста») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Бондаренко И.А. |
| 1.3.6. |  | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Развитие детского технического творчества») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Серых Л.В. |
| 1.3.7. |  | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление) «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Бондаренко И.А. |
| 1.3.8. |  | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Аргунова Н.Н. |
| 1.3.9. |  | Организация и проведение публичной презентационной защиты «дорожных карт» ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» | 20 | 03.02.20 | 28.02.20 | приказ департамента образования, фотоотчет | Глазунова Н.А. |
| **1.4.** |  | **Создание лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели** | **17** | **09.01.20** | **31.01.20** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 1.4.1. |  | Разработка рекомендаций по созданию лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | информационное письмо в МОУО | Глазунова Н.А. |
| 1.4.2. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Алексеевского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Жукова Е.М. |
| 1.4.3. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Белгородского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Луценко Е.С. |
| 1.4.4. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО города Белгорода для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Невмывака С.А. |
| 1.4.5. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Борисовского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Бабаева З.А. |
| 1.4.6. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Валуйского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Бирюкова Н.А. |
| 1.4.7. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Вейделевского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Губкина И.В. |
| 1.4.8. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Волоконовского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Лузанова Т.Н. |
| 1.4.9. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Грайворонского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Асташова О.В. |
| 1.4.10. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Губкинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Полякова Н.В. |
| 1.4.11. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ивнянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Батырева М.А. |
| 1.4.12. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Корочанского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Гладких Е.А. |
| 1.4.13. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Красненского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Гермативская Л. |
| 1.4.14. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Красногвардейского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Коровина Т.Ф. |
| 1.4.15. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Краснояружского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Жерновая С.М. |
| 1.4.16. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Новооскольского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Шаталова Л.В. |
| 1.4.17. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Прохоровского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Шукурова Ю.В. |
| 1.4.18. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ракитянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Кошелева О.С. |
| 1.4.19. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ровеньского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Глушкова Т.В. |
| 1.4.20. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Старооскольского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Носова Е.И. |
| 1.4.21. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Чернянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Капнина А.И. |
| 1.4.22. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Шебекинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Авраменко О.В. |
| 1.4.23. |  | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Яковлевского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Ушакова Н.Д. |
| **1.5.** |  | **Анализ реализации ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2020 году** | **10** | **14.12.20** | **25.12.20** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 1.5.1. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.5.2. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 1.5.3. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| 1.5.4. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.5.5. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| 1.5.6. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| 1.5.7. |  | Анализ реализации мероприятий информационной поддержки мероприятий проекта в 2020 году | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Захарова К.М. |
| 1.5.8. |  | Анализ выполнения требований к результату проекта в 2020 году | 9 | 21.12.20 | 31.12.20 | аналитическая информация | Глазунова Н.А. |
| **1.6.** |  | **Анализ реализации ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2021 году** | **10** | **14.12.21** | **25.12.21** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 1.6.1. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.6.2. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 1.6.3. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| 1.6.4. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.6.5. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| 1.6.6. |  | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| 1.6.7. |  | Анализ реализации мероприятий информационной поддержки мероприятий проекта в 2021 году | 10 | 14.12.21 | 25.12.21 | аналитическая информация | Захарова К.М. |
| 1.6.8. |  | Анализ выполнения требований к результату проекта в 2021 году | 9 | 21.12.21 | 31.12.21 | аналитическая информация | Глазунова Н.А. |
| **2.** |  | **Реализация психолого-педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»** | **470** | **03.02.20** | **01.12.21** | **отчет по блоку работ** | **Глазунова Н.А.** |
| **2.1.** |  | **Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО** | **470** | **03.02.20** | **01.12.21** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.1.1. |  | Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» | 3 | 03.02.20 | 05.02.20 | презентация | Серых Л.В. |
| 2.1.2. |  | Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» | 2 | 26.02.20 | 27.02.20 | перфокарта отчета | Серых Л.В. |
| **2.1.3.** |  | **Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт»** | **459** | **17.02.20** | **01.12.21** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.1.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.2. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.3. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.4. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.5. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.6. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.7. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.8. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.9. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.10. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.11. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.12. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.13. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.14. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.15. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.16. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.17. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.18. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.19. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.20. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.21. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.22. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.23. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.24. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.25. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.26. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.27. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.28. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.29. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.30. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.31. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.32. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.33. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.34. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.35. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.3.36. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.1.3.37. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.1.3.38. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.1.3.39. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3.40. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| **2.1.4.** |  | **Разработка и внедрение в деятельность ДОО «Кодекса дружелюбного общения»** | **59** | **16.03.20** | **11.06.20** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.1.4.1. |  | Организация и проведение регионального конкурса среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного общения» | 25 | 16.03.20 | 17.04.20 | положение о конкурсе, приказ | Серых Л.В. |
| 2.1.4.2. |  | Организация и проведение публичной презентации «Кодекса дружелюбного общения» | 10 | 20.04.20 | 01.05.20 | Кодекс, программа (повестка) мероприятия | Серых Л.В. |
| 2.1.4.3. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Алексеевского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.4.4. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Белгородского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 2.1.4.5. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО города Белгорода | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.4.6. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Борисовского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.1.4.7. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Валуйского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.4.8. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Вейделевского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.4.9. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Волоконовского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.1.4.10. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Грайворонского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.4.11. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Губкинского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.4.12. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Ивнянского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.4.13. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Корочанского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.4.14. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Красненского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 2.1.4.15. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Красногвардейского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 2.1.4.16. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Краснояружского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.4.17. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Новооскольского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.4.18. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Прохоровского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.4.19. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Ракитянского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.4.20. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Ровеньского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.4.21. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Старооскольского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.4.22. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Чернянского района | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.4.23. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Шебекинского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.4.24. |  | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Яковлевского городского округа | 20 | 11.05.20 | 05.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.4.25. |  | Подготовка сводной аналитической информации внедрении «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Белгородской области | 5 | 05.06.20 | 11.06.20 | сводная аналитическая информация | Серых Л.В. |
| **2.1.5.** |  | **Разработка и внедрение в деятельность ДОО методического кейса доброжелательных технологий** | **71** | **01.06.20** | **09.09.20** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.1.5.1. |  | Разработка и направление в МОУО методического кейса доброжелательных технологий | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | методический кейс, письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| 2.1.5.2. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Алексеевского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.5.3. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Белгородского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 2.1.5.4. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО города Белгорода | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.5.5. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Борисовского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.1.5.6. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Валуйского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.5.7. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Вейделевского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.5.8. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Волоконовского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.1.5.9. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Грайворонского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.5.10. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Губкинского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.5.11. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Ивнянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.5.12. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Корочанского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.5.13. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Красненского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 2.1.5.14. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Красногвардейского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 2.1.5.15. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Краснояружского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.5.16. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Новооскольского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.5.17. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий» в ДОО Прохоровского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.5.18. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Ракитянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.5.19. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Ровеньского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.5.20. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Старооскольского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.5.21. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Чернянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.5.22. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Шебекинского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.5.23. |  | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Яковлевского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.5.24. |  | Подготовка сводной аналитической информации внедрении методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Белгородской области | 7 | 01.09.20 | 09.09.20 | сводная аналитическая информация | Серых Л.В. |
| **2.1.6.** |  | **Разработка и внедрение в деятельность ДОО технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»** | **72** | **01.09.20** | **11.12.20** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.1.6.1. |  | Разработка технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» | 22 | 01.09.20 | 01.10.20 | письмо в МОУО с описанием технологии | Серых Л.В. |
| 2.1.6.2. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Алексеевского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.6.3. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Белгородского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 2.1.6.4. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО города Белгорода | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.6.5. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Борисовского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.1.6.6. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Валуйского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.6.7. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Вейделевского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.6.8. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Волоконовского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.1.6.9. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Грайворонского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.6.10. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Губкинского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.6.11. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ивнянского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.6.12. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Корочанского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.6.13. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Красненского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 2.1.6.14. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Красногвардейского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 2.1.6.15. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Краснояружского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.6.16. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Новооскольского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.6.17. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Прохоровского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.6.18. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ракитянского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.6.19. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ровеньского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.6.20. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Старооскольского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.6.21. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Чернянского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.6.22. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Шебекинского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.6.23. |  | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Яковлевского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.6.24. |  | Подготовка сводной аналитической информации о внедрении технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Белгородской области | 7 | 03.12.20 | 11.12.20 | сводная аналитическая информация | Серых Л.В. |
| **2.1.7.** |  | **Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»** **коуч-сессий для педагогов ДОО** |  | **01.07.20** | **29.10.21** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.1.7.1. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО | 4 | 01.07.20 | 06.07.20 | график, программа | Серых Л.В. |
| 2.1.7.2. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.7.3. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.7.4. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.7.5. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.7.6. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.7.7. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» | 4 | 01.10.20 | 06.10.20 | график, программа | Серых Л.В. |
| 2.1.7.8. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.7.9. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.7.10. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.7.11. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.7.12. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| **2.2.** |  | **Обеспечение времени и пространства для детской игры** | **460** | **17.02.20** | **01.12.21** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.1. |  | Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» | 3 | 17.02.20 | 19.02.20 | презентация | Махова Г.А. |
| 2.2.2. |  | Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Махова Г.А. |
| **2.2.3.** |  | **Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт»** | **451** | **02.03.20** | **01.12.21** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.2. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.3. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.4. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.5. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.6. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.7. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.8. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.9. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.10. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.11. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.12. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.13. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.14. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.15. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.16. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.17. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.18. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.19. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.20. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.21. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.22. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.23. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.24. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.25. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.26. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.27. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.28. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.29. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.30. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.31. |  | Реализация ресурсными «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.32. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.33. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.34. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.35. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.3.36. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.2.3.37. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.2.3.38. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.2.3.39. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3.40. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| **2.2.4.** |  | **Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году** | **41** | **01.04.20** | **02.06.20** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.4.1. |  | Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 8 | 01.04.20 | 10.04.20 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 2.2.4.2. |  | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 8 | 01.04.20 | 10.04.20 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 2.2.4.3. |  | Проведение заседания рабочей группы организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 1 | 13.04.20 | 13.04.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 2.2.4.4. |  | Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 10 | 13.04.20 | 24.04.20 | положение, приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 2.2.4.5. |  | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 1 | 27.04.20 | 27.04.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 2.2.4.6. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Алексеевского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.4.7. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 2.2.4.8. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО города Белгорода | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.4.9. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Борисовского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.2.4.10. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.4.11. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Вейделевского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.2.4.12. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Волоконовского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.2.4.13. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Грайворонского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.2.4.14. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.2.4.15. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.2.4.16. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Корочанского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.2.4.17. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красненского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 2.2.4.18. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красногвардейского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 2.2.4.19. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Краснояружского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.2.4.20. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Новооскольского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.2.4.21. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Прохоровского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.4.22. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ракитянского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.2.4.23. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.2.4.24. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.4.25. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского района | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.2.4.26. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Шебекинского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.2.4.27. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Яковлевского городского округа | 12 | 04.05.20 | 22.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.4.28. |  | Подготовка аналитической информации о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородской области в 2020 году | 7 | 25.05.20 | 02.06.20 | сводная аналитическая информация | Махова Г.А. |
| **2.2.5.** |  | **Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня** | **66** | **01.07.20** | **30.09.20** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.5.1. |  | Разработка и направление в МОУО чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня | 23 | 01.07.20 | 01.08.20 | чек-лист, письмо в МОУО | Махова Г.А. |
| 2.2.5.2. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Алексеевского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Жукова Е.М. |
| 2.2.5.3. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Белгородского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Луценко Е.С. |
| 2.2.5.4. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО города Белгорода | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Невмывака С.А. |
| 2.2.5.5. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Борисовского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Бабаева З.А. |
| 2.2.5.6. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Валуйского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.5.7. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Вейделевского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Губкина И.В. |
| 2.2.5.8. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Волоконовского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Лузанова Т.Н. |
| 2.2.5.9. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Грайворонского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Асташова О.В. |
| 2.2.5.10. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Губкинского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Полякова Н.В. |
| 2.2.5.11. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ивнянского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Батырева М.А. |
| 2.2.5.12. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Корочанского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Гладких Е.А. |
| 2.2.5.13. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Красненского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Гермативская Л. |
| 2.2.5.14. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Красногвардейского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Коровина Т.Ф. |
| 2.2.5.15. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Краснояружского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Жерновая С.М. |
| 2.2.5.16. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Новооскольского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Шаталова Л.В. |
| 2.2.5.17. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Прохоровского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.5.18. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ракитянского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Кошелева О.С. |
| 2.2.5.19. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ровеньского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Глушкова Т.В. |
| 2.2.5.20. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Старооскольского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Носова Е.И. |
| 2.2.5.21. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Чернянского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Капнина А.И. |
| 2.2.5.22. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Шебекинского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Авраменко О.В. |
| 2.2.5.23. |  | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Яковлевского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.5.24. |  | Промежуточный анализ состояния эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировки режимов дня в ДОО по результатам внедрения чек-листа | 13 | 14.09.20 | 30.09.20 | сводная справка о результатах мониторинга | Махова Г.А. |
| 2.2.5.25. |  | Итоговый анализ состояния эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировки режимов дня в ДОО по результатам внедрения чек-листа | 13 | 14.09.21 | 30.09.21 | сводная справка о результатах мониторинга | Махова Г.А. |
| **2.2.6.** |  | **Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей** | **122** | **19.10.20** | **07.04.21** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.6.1. |  | Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей | 30 | 19.10.20 | 30.11.20 | концепция | Махова Г.А. |
| 2.2.6.2. |  | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Невмывака С.А. |
| 2.2.6.3. |  | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Носова Е.И. |
| 2.2.6.4. |  | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Жукова Е.М. |
| 2.2.6.5. |  | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.6.6. |  | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.6.7. |  | Разработка рекомендаций для МОУО об использовании «Лаборатории детской игры» для родителей | 12 | 26.02.21 | 10.03.21 | информационное письмо в МОУО | Махова Г.А. |
| 2.2.6.8. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Алексеевского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жукова Е.М. |
| 2.2.6.9. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Белгородского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Луценко Е.С. |
| 2.2.6.10. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО города Белгорода | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Невмывака С.А. |
| 2.2.6.11. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Борисовского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бабаева З.А. |
| 2.2.6.12. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Валуйского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.6.13. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Вейделевского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Губкина И.В. |
| 2.2.6.14. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Волоконовского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Лузанова Т.Н. |
| 2.2.6.15. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Грайворонского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Асташова О.В. |
| 2.2.6.16. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Губкинского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Полякова Н.В. |
| 2.2.6.17. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ивнянского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Батырева М.А. |
| 2.2.6.18. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Корочанского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гладких Е.А. |
| 2.2.6.19. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Красненского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гермативская Л. |
| 2.2.6.20. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Красногвардейского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Коровина Т.Ф. |
| 2.2.6.21. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Краснояружского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жерновая С.М. |
| 2.2.6.22. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Новооскольского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шаталова Л.В. |
| 2.2.6.23. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Прохоровского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.6.24. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ракитянского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кошелева О.С. |
| 2.2.6.25. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ровеньского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Глушкова Т.В. |
| 2.2.6.26. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Носова Е.И. |
| 2.2.6.27. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Чернянского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Капнина А.И. |
| 2.2.6.28. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Шебекинского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Авраменко О.В. |
| 2.2.6.29. |  | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Яковлевского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.6.30. |  | Подготовка аналитической информации о создании и распространении интерактивной «Лаборатории детской игры» в ДОО Белгородской области | 7 | 30.03.21.21 | 06.04.21 | сводная аналитическая информация | Махова Г.А. |
| **2.2.7.** |  | **Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году** | **47** | **01.04.21** | **04.06.21** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.7.1. |  | Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 3 | 01.04.21 | 05.04.21 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 2.2.7.2. |  | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 5 | 06.04.21 | 12.04.21 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 2.2.7.3. |  | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 1 | 13.04.21 | 13.04.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 2.2.7.4. |  | Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 10 | 13.04.21 | 26.04.21 | положение, приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 2.2.7.5. |  | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 1 | 27.04.21 | 27.04.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 2.2.7.6. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Алексеевского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.7.7. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 2.2.7.8. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО города Белгорода | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.7.9. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Борисовского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.2.7.10. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.7.11. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Вейделевского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.2.7.12. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Волоконовского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.2.7.13. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Грайворонского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.2.7.14. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.2.7.15. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.2.7.16. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Корочанского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.2.7.17. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красненского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 2.2.7.18. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красногвардейского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 2.2.7.19. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Краснояружского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.2.7.20. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Новооскольского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.2.7.21. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Прохоровского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.7.22. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ракитянского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.2.7.23. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.2.7.24. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.7.25. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского района | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.2.7.26. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Шебекинского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.2.7.27. |  | Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Яковлевского городского округа | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.7.28. |  | Подготовка аналитической информации о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородской области в 2021 году | 8 | 26.05.21 | 04.06.21 | сводная аналитическая информация | Махова Г.А. |
| **2.2.8.** |  | **Разработка и тиражирование электронного сборника лучших игровых практик** | 67 | **01.07.21** | **01.10.21** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.8.1. |  | Разработка концепции электронного сборника лучших игровых практик и порядка включения в него педагогических практик | 17 | 01.07.21 | 23.07.21 | концепция электронного сборника | Махова Г.А. |
| 2.2.8.2. |  | Информирование педагогов ДОО об участии в создании электронного сборника лучших игровых практик | 5 | 26.07.21 | 30.07.21 | информационное письмо в МОУО | Глазунова Н.А. |
| 2.2.8.3. |  | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Невмывака С.А. |
| 2.2.8.4. |  | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Носова Е.И. |
| 2.2.8.5. |  | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Жукова Е.М. |
| 2.2.8.6. |  | Формирование портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.8.7. |  | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.8.8. |  | Создание электронного сборника лучших игровых практик | 20 | 23.08.21 | 17.09.21 | интерактивная ссылка на электронный сборник | Махова Г.А. |
| 2.2.8.9. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Алексеевского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жукова Е.М. |
| 2.2.8.10. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Белгородского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Луценко Е.С. |
| 2.2.8.11. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО города Белгорода | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Невмывака С.А. |
| 2.2.8.12. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Борисовского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бабаева З.А. |
| 2.2.8.13. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Валуйского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.8.14. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Вейделевского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Губкина И.В. |
| 2.2.8.15. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Волоконовского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Лузанова Т.Н. |
| 2.2.8.16. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Грайворонского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Асташова О.В. |
| 2.2.8.17. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Губкинского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Полякова Н.В. |
| 2.2.8.18. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ивнянского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Батырева М.А. |
| 2.2.8.19. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Корочанского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гладких Е.А. |
| 2.2.8.20. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Красненского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гермативская Л. |
| 2.2.8.21. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Красногвардейского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Коровина Т.Ф. |
| 2.2.8.22. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Краснояружского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жерновая С.М. |
| 2.2.8.23. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Новооскольского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шаталова Л.В. |
| 2.2.8.24. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Прохоровского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.8.25. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ракитянского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кошелева О.С. |
| 2.2.8.26. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ровеньского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Глушкова Т.В. |
| 2.2.8.27. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Старооскольского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Носова Е.И. |
| 2.2.8.28. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Чернянского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Капнина А.И. |
| 2.2.8.29. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Шебекинского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Авраменко О.В. |
| 2.2.8.30. |  | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Яковлевского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ушакова Н.Д. |
| **2.2.9.** |  | **Проведение ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры»** **коуч-сессий для педагогов ДОО** | **342** | **01.04.20** | **30.07.21** | **-** | **Махова Г.А.** |
| 2.2.9.1. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 4 | 01.04.20 | 07.04.20 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.2. |  | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 16 | 08.04.20 | 30.04.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.3. |  | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 16 | 08.04.20 | 30.04.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.9.4. |  | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 16 | 08.04.20 | 30.04.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.5. |  | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 16 | 08.04.20 | 30.04.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.9.6. |  | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 16 | 08.04.20 | 30.04.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9.7. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня | 4 | 01.08.20 | 06.08.20 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.8. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.9. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.9.10. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.11. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.9.12. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9.13. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» | 10 | 15.02.21 | 26.02.21 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.14. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.15. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.9.16. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.17. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.9.18. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9.19. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию электронного сборника лучших игровых практик | 5 | 05.07.21 | 09.07.21 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.20. |  | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.21. |  | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.9.22. |  | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.23. |  | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.9.24. |  | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| **2.3** |  | **Обновление содержания образования детей раннего возраста** | **667** | **03.02.20** | **01.12.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.3.1. |  | Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» | 3 | 03.02.20 | 05.02.20 | презентация | Бондаренко И.А. |
| 2.3.2. |  | Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Бондаренко И.А. |
| **2.3.3.** |  | **Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт»** | **459** | **17.02.20** | **01.12.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.3.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.2. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.3. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.4. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.5. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.6. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.7. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.8. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.9. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.10. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.11. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.12. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.13. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.14. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.15. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.16. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.17. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.18. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.19. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.20. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.21. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.22. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.23. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.24. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.25. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.26. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.27. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.28. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.29. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.30. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.31. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.32. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.33. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.34. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.35. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.3.36. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.3.3.37. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.3.3.38. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.3.3.39. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.3.40. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| **2.3.4.** |  | **Организация и проведение цикла вебинаров для воспитателей групп детей раннего возраста** | 182 | 10.02.20 | 30.10.20 | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.3.4.1. |  | Организация и проведение вебинара для воспитателей групп детей раннего возраста в 2020 году | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | программа вебинара | Серых Л.В. |
| 2.3.4.2. |  | Организация и проведение вебинара для воспитателей групп детей раннего возраста в 2021 году | 15 | 12.09.21 | 30.09.20 | программа вебинара | Серых Л.В. |
| **2.3.5.** |  | **Анализ и выбор эффективных образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста** | **43** | **02.03.20** | **30.04.20** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.3.5.1. |  | Изучение ресурсными площадками содержания образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста | 24 | 02.03.20 | 03.04.20 | перечень анализируемых программ | Бондаренко И.А. |
| 2.3.5.2. |  | Подготовка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах дошкольного образования детей раннего возраста | 18 | 07.04.20 | 30.04.20 | информационно-методическое письмо в МОУО | Бондаренко И.А. |
| **2.3.6.** |  | **Апробация в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки** | **289** | **01.10.19** | **27.11.20** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.3.6.1. |  | Разработка методического комплекта по физическому развитию детей раннего возраста к комплексной программе «Теремок» | 60 | 01.10.19 | 24.12.19 | скриншот титульного листа методического комплекта | Волошина Л.Н. |
| 2.3.6.2. |  | Мониторинг апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 1 квартале 2020 года | 10 | 09.03.20 | 20.03.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 2.3.6.3. |  | Мониторинг апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки во 2 квартале 2020 года | 10 | 06.07.20 | 17.06.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 2.3.6.4. |  | Мониторинг апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 3 квартале 2020 года | 10 | 05.10.20 | 16.10.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 2.3.6.5. |  | Мониторинг апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 4 квартале 2020 года | 10 | 09.11.20 | 20.11.21 | итоговая аналитическая информация о результатах апробации | Серых Л.В. |
| 2.3.6.6. |  | Трансляция результатов апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки | 10 | 16.11.20 | 27.11.20 | программа мероприятия | Серых Л.В. |
| **2.3.7.** |  | **Разработка и распространение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО** | **41** | **01.05.20** | **03.07.20** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.3.7.1. |  | Разработка ресурсными площадками методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО | 18 | 01.05.20 | 01.06.20 | письмо в МОУО с описанием кейса | Бондаренко И.А. |
| 2.3.7.2. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Алексеевского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Жукова Е.М. |
| 2.3.7.3. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Белгородского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Луценко Е.С. |
| 2.3.7.4. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО города Белгорода | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Невмывака С.А. |
| 2.3.7.5. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Борисовского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Бабаева З.А. |
| 2.3.7.6. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Валуйского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.7.7. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Вейделевского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Губкина И.В. |
| 2.3.7.8. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Волоконовского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Лузанова Т.Н. |
| 2.3.7.9. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Грайворонского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Асташова О.В. |
| 2.3.7.10. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Губкинского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Полякова Н.В. |
| 2.3.7.11. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Ивнянского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Батырева М.А. |
| 2.3.7.12. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Корочанского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Гладких Е.А. |
| 2.3.7.13. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Красненского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Гермативская Л. |
| 2.3.7.14. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Красногвардейского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Коровина Т.Ф. |
| 2.3.7.15. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Краснояружского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Жерновая С.М. |
| 2.3.7.16. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Новооскольского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Шаталова Л.В. |
| 2.3.7.17. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Прохоровского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Шукурова Ю.В. |
| 2.3.7.18. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Ракитянского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Кошелева О.С. |
| 2.3.7.19. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Ровеньского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Глушкова Т.В. |
| 2.3.7.20. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Старооскольского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Носова Е.И. |
| 2.3.7.21. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Чернянского района | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Капнина А.И. |
| 2.3.7.22. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Шебекинского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Авраменко О.В. |
| 2.3.7.23. |  | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Яковлевского городского округа | 23 | 01.06.20 | 01.07.20 | информационная справка МОУО | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.7.24 |  | Анализ внедрения методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Белгородской области | 3 | 01.07.20 | 03.07.20 | сводная информационная справка МОУО | Бондаренко И.А. |
| **2.3.8.** |  | **Повышение квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста** | **573** | **01.09.19** | **01.12.21** | - | **Серых Л.В.** |
| 2.3.8.1. |  | Разработка программыквалификации воспитателей групп для детей раннего возраста | 15 | ….2019 | ….2019 | Программа или что? | Серых Л.В. |
| 2.3.8.2. |  | Сбор заявок дошкольных образовательных организаций на повышение квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста | 10 | …2019 | ….2019 | План или что?? | Серых Л.В. |
| 2.3.8.3. |  | Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2019 году | 5 | 20.01.20 | 24.01.20 | аналитический отчет | Серых Л.В. |
| 2.3.8.4. |  | Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2020 году | 5 | 20.01.21 | 24.01.21 | аналитический отчет | Серых Л.В. |
| 2.3.8.5. |  | Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2021 году | 5 | 25.11.21 | 01.12.21 | сводный аналитический отчет за 3 года | Серых Л.В. |
| **2.3.9.** |  | **Организация «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей** | **100** | **01.09.20** | **19.01.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.3.9.1. |  | Разработка концепции «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей – она будет интерактивная или иная форма?? | 23 | 01.09.20 | 01.10.20 | концепция | Бондаренко И.А. |
| 2.3.9.2. |  | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Невмывака С.А. |
| 2.3.9.3. |  | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Носова Е.И. |
| 2.3.9.4. |  | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Жукова Е.М. |
| 2.3.9.5. |  | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.9.6. |  | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.9.7. |  | Разработка рекомендаций для МОУО по применению «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | 15 | 30.11.20 | 18.12.20 | информационное письмо в МОУО | Бондаренко И.А. |
| 2.3.9.8. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Алексеевского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жукова Е.М. |
| 2.3.9.9. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Белгородского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Луценко Е.С. |
| 2.3.9.10. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО города Белгорода | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Невмывака С.А. |
| 2.3.9.11. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Борисовского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бабаева З.А. |
| 2.3.9.12. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Валуйского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.9.13. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Вейделевского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Губкина И.В. |
| 2.3.9.14. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Волоконовского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Лузанова Т.Н. |
| 2.3.9.15. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Грайворонского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Асташова О.В. |
| 2.3.9.16. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Губкинского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Полякова Н.В. |
| 2.3.9.17. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ивнянского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Батырева М.А. |
| 2.3.9.18. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Корочанского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гладких Е.А. |
| 2.3.9.19. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Красненского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гермативская Л. |
| 2.3.9.20. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Красногвардейского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Коровина Т.Ф. |
| 2.3.9.21. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Краснояружского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жерновая С.М. |
| 2.3.9.22. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Новооскольского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шаталова Л.В. |
| 2.3.9.23. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Прохоровского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шукурова Ю.В. |
| 2.3.9.24. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ракитянского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кошелева О.С. |
| 2.3.9.25. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ровеньского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Глушкова Т.В. |
| 2.3.9.26. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Носова Е.И. |
| 2.3.9.27. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Чернянского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Капнина А.И. |
| 2.3.9.28. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Шебекинского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Авраменко О.В. |
| 2.3.9.29. |  | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Яковлевского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.9.30. |  | Анализ создания и распространении «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей в ДОО Белгородской области | 3 | 15.01.21. | 19.01.21 | сводная аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| **2.3.10** |  | **Проведение ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»** **коуч-сессий для педагогов ДОО** |  | **27.05.20** | **30.07.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.3.10.1. |  | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста | 3 | 27.05.20 | 29.05.20 | график, программа | Бондаренко И.А. |
| 2.3.10.2. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.3.10.3. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.3.10.4. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.3.10.5. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.10.6. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.10.7. |  | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | 5 | 21.12.20 | 25.12.20 | график, программа | Бондаренко И.А. |
| 2.3.10.8. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.3.10.9. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.3.10.10. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.3.10.11. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.3.10.12. |  | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| **2.4.** |  | **Развитие детского технического творчества** | **460** | 17.02.20 | 01.12.21 | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.4.1. |  | Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» | 3 | 24.02.20 | 26.02.20 | презентация | Серых Л.В. |
| 2.4.2. |  | Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» | 2 | 26.02.20 | 27.02.20 | перфокарта отчета | Серых Л.В. |
| **2.4.3.** |  | **Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт»** | **451** | **02.03.20** | **01.12.21** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.4.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.2. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.3. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.4. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.5. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.6. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.7. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.8. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.9. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.10. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.11. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.12. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.13. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.14. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.15. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.16. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.17. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.18. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.19. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.20. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.21. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.22. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.23. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.24. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.25. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.26. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.27. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.28. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.29. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.30. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.31. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.32. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.33. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.34. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.35. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.3.36. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.4.3.37. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.4.3.38. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.4.3.39. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3.40. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| **2.4.4.** |  | **Анализ и выбор эффективных образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества** | **25** | **02.03.20** | **03.04.20** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.4.4.1. |  | Изучение ресурсными площадками содержания образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества | 15 | 02.03.20 | 20.03.20 | перечень анализируемых программ | Серых Л.В. |
| 2.4.4.2. |  | Подготовка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах (технологий) развития детского технического творчества | 10 | 23.03.20 | 03.04.20 | информационно-методическое письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| **2.4.5.** |  | **Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2020 году** | **21** | **13.04.20** | **15.06.20** |  | **Серых Л.В.** |
| 2.4.5.1. |  | Внесение изменений в положение о региональном фестивале детского творчества «Мозаика детства» | 10 | 13.04.20 | 30.04.20 | приказ департамента, Положение о фестивале | Глазунова Н.А. |
| 2.4.5.2. |  | Проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства» | 21 | 15.05.20 | 15.06.20 | фотоотчет, аналитическая справка | Серых Л.В. |
| **2.4.6.** |  | **Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2021 году** | **21** | **15.05.21** | **15.06.21** | фотоотчет, аналитическая справка | **Серых Л.В.** |
| **2.4.7.** |  | **Разработка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества** | **67** | **01.06.21** | **01.09.21** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.4.7.1. |  | Разработка «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества | 43 | 01.06.21 | 30.07.21 | методический кейс, письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| 2.4.7.2. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Алексеевского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 2.4.7.3. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Белгородского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Луценко Е.С. |
| 2.4.7.4. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО города Белгорода | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Невмывака С.А. |
| 2.4.7.5. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Борисовского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Бабаева З.А. |
| 2.4.7.6. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.7.7. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Вейделевского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Губкина И.В. |
| 2.4.7.8. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Волоконовского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Лузанова Т.Н. |
| 2.4.7.9. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Асташова О.В. |
| 2.4.7.10. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 2.4.7.11. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ивнянского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Батырева М.А. |
| 2.4.7.12. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Корочанского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Гладких Е.А. |
| 2.4.7.13. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Красненского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Гермативская Л. |
| 2.4.7.14. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Коровина Т.Ф. |
| 2.4.7.15. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Краснояружского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Жерновая С.М. |
| 2.4.7.16. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Шаталова Л.В. |
| 2.4.7.17. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Прохоровского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Шукурова Ю.В. |
| 2.4.7.18. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ракитянского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Кошелева О.С. |
| 2.4.7.19. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ровеньского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Глушкова Т.В. |
| 2.4.7.20. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Носова Е.И. |
| 2.4.7.21. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Чернянского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Капнина А.И. |
| 2.4.7.22. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Авраменко О.В. |
| 2.4.7.23. |  | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.7.24. |  | Подготовка аналитической информации о распространении «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Белгородской области | 3 | 30.08.21 | 01.09.21 | сводная аналитическая информация | Серых Л.В. |
| **2.4.8.** |  | Приобретение оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО (наборы конструкторов ЛЕГО, Полидрон, магнитный и др.)??? | 65 | 01.09.20 | 30.12.20 |  | **Глазунова**  **Серых**  **Соковых**  **Ветрова** |
| **2.4.9.** |  | **Проведение ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»** **коуч-сессий для педагогов ДОО** | **380** | **09.03.20** | **31.08.21** | **-** | **Серых Л.В.** |
| 2.4.9.1. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» в 2021 году | 5 | 18.01.21 | 22.01.21 | график, программа | Серых Л.В. |
| 2.4.9.2. |  | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.4.9.3. |  | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.4.9.4. |  | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.4.9.5. |  | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.9.6. |  | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.9.7. |  | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.4.9.8. |  | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.4.9.9. |  | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.4.9.10. |  | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.9.11. |  | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| **2.5.** |  | **Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности** | 470 | 03.02.20 | 01.12.21 | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.5.1. |  | Подготовка презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» | 3 | 17.02.20 | 19.02.20 | презентация | Бондаренко И.А. |
| 2.5.2. |  | Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Бондаренко И.А. |
| **2.5.3.** |  | **Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт»** | **451** | **02.03.20** | **01.12.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.5.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.2. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.3. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.4. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.5. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 18 | 02.03.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.6. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.7. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.8. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.9. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.10. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.11. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.12. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.13. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.14. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.15. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.16. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.17. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.18. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.19. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.20. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.21. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.22. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.23. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.24. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.25. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.26. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.27. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.28. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.29. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.30. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.31. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.32. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.33. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.34. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.35. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.3.36. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 2.5.3.37. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 2.5.3.38. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 2.5.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.3.39. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.4. |  | Разработка рекомендаций по нормативному правовому урегулированию взаимоотношений ДОО с родителями | 15 | 06.04.20 | 24.04.20 | информационное письмо в МОУО | Аргунова Н.Н. |
| **2.5.5.** |  | **Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (образовательные афиши, маршруты выходного дня и другие)** | **68** | **01.06.20** | **03.09.20** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.5.5.1. |  | Разработка и направление в МОУО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | методический кейс, письмо в МОУО | Бондаренко И.А. |
| 2.5.5.2. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Алексеевского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.5.5.3. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Белгородского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 2.5.5.4. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО города Белгорода | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.5.5.5. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Борисовского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.5.5.6. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Валуйского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.5.7. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Вейделевского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.5.5.8. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Волоконовского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.5.5.9. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Грайворонского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.5.5.10. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Губкинского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.5.5.11. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ивнянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.5.5.12. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Корочанского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.5.5.13. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Красненского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 2.5.5.14. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Красногвардейского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 2.5.5.15. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Краснояружского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.5.5.16. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Новооскольского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.5.5.17. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Прохоровского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.5.5.18. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ракитянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.5.5.19. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ровеньского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.5.5.20. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Старооскольского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.5.5.21. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Чернянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.5.5.22. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Шебекинского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.5.5.23. |  | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Яковлевского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.6.24 |  | Мониторинг внедрения методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Белгородской области | 3 | 01.09.20 | 03.09.20 | сводная аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| **2.5.6.** |  | **Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО технологии «телеобразования» семьи** | **68** | **01.03.21** | **02.06.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.5.6.1. |  | Разработка и направление в МОУО технологии «телеобразования» семьи | 24 | 01.03.21 | 01.04.21 | технология, письмо в МОУО | Бондаренко И.А. |
| 2.5.6.2. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Алексеевского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 2.5.6.3. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Белгородского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Луценко Е.С. |
| 2.5.6.4. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО города Белгорода | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Невмывака С.А. |
| 2.5.6.5. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Борисовского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Бабаева З.А. |
| 2.5.6.6. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Валуйского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.6.7. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Вейделевского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Губкина И.В. |
| 2.5.6.8. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Волоконовского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Лузанова Т.Н. |
| 2.5.6.9. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Грайворонского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Асташова О.В. |
| 2.5.6.10. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Губкинского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 2.5.6.11. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ивнянского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Батырева М.А. |
| 2.5.6.12. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Корочанского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Гладких Е.А. |
| 2.5.6.13. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красненского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Гермативская Л. |
| 2.5.6.14. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красногвардейского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Коровина Т.Ф. |
| 2.5.6.15. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Краснояружского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Жерновая С.М. |
| 2.5.6.16. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Новооскольского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Шаталова Л.В. |
| 2.5.6.17. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Прохоровского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Шукурова Ю.В. |
| 2.5.6.18. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ракитянского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Кошелева О.С. |
| 2.5.6.19. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ровеньского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Глушкова Т.В. |
| 2.5.6.20. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Старооскольского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Носова Е.И. |
| 2.5.6.21. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Чернянского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Капнина А.И. |
| 2.5.6.22. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Шебекинского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Авраменко О.В. |
| 2.5.6.23. |  | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Яковлевского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.6.24 |  | Мониторинг внедрения технологии «телеобразования» семьи в ДОО Белгородской области | 3 | 31.05.21 | 02.06.21 | сводная аналитическая информация | Бондаренко И.А. |
| **2.5.7.** |  | **Проведение ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** **коуч-сессий для педагогов ДОО** | **217** | **01.07.20** | **30.04.21** | **-** | **Бондаренко И.А.** |
| 2.5.7.1. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | 3 | 01.07.20 | 03.07.20 | график, программа | Бондаренко И.А. |
| 2.5.7.2. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.5.7.3. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.5.7.4. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.5.7.5. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.7.6. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.7.7. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» в 2021 году | 3 | 01.07.20 | 03.04.20 | график, программа | Бондаренко И.А. |
| 2.5.7.8. |  | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению технологии «телеобразования» семьи | 3 | 27.03.21 | 31.03.21 | график, программа | Бондаренко И.А. |
| 2.5.7.9. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.5.7.10. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.5.7.11. |  | Проведение по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.5.7.12. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 2.5.7.13. |  | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| **3.** |  | **Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»** |  | 03.02.20 | 01.12.21 | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.1. |  | Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» | 3 | 03.02.20 | 05.02.20 | презентация | Аргунова Н.Н. |
| 3.2. |  | Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Аргунова Н.Н. |
| **3.3.** |  | **Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт»** | **459** | **17.02.20** | **01.12.21** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.3.1. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.2. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.3. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.4. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.5. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 32 | 17.02.20 | 31.03.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.6. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.7. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.8. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.9. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.10. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.20 | 30.06.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.11. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.12. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.13. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.14. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.15. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.16. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.17. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.18. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.19. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.20. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 53 | 01.10.20 | 15.12.20 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.21. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.22. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.23. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.24. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.25. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 57 | 10.01.21 | 31.03.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.26. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.27. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.28. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.29. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.30. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 63 | 01.04.21 | 30.06.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.31. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.32. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.33. |  | Реализация ресурсными «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.34. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.35. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 66 | 01.07.21 | 30.09.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.36. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Невмывака С.А. |
| 3.3.37. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Носова Е.И. |
| 3.3.38. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Жукова Е.М. |
| 3.3.39. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Бирюкова Н.А. |
| 3.3.40. |  | Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 5 с ресурсным центром в г.Строитель) | 43 | 01.10.21 | 01.12.21 | отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» | Ушакова Н.Д. |
| **3.4.** |  | **Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства»** |  | **02.03.20** | **06.07.21** | **-** | **Аргунова Н.Н** |
| 3.4.1. |  | Разработка и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (постеры детских достижений, релаксационные зоны, образовательные центры на территории ДОО и другое) | 21 | 02.03.20 | 31.03.20 | информационное письмо в МОУО, рекомендации | Аргунова Н.Н |
| **3.4.2.** |  | **Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей** | **27** | **04.05.20** | **15.06.20** | **-** | **Аргунова Н.Н** |
| 3.4.2.1. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Алексеевского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.2.2. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Белгородского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.4.2.3. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО города Белгорода | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.2.4. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Борисовского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.4.2.5. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Валуйского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.4.2.6. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Вейделевского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.2.7. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Волоконовского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.4.2.8. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Грайворонского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.2.9. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Губкинского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.2.10. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Ивнянского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.2.11. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Корочанского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.2.12. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Красненского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.4.2.13. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Красногвардейского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.4.2.14. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Краснояружского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.2.15. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Новооскольского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.2.16. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Прохоровского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.2.17. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Ракитянского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.2.18. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Ровеньского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.2.19. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Старооскольского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.2.20. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Чернянского района | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.2.21. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Шебекинского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.2.22. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Яковлевского городского округа | 27 | 04.05.20 | 15.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.2.23. |  | Мониторинг оформления «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Белгородской области | 3 | 15.06.20 | 17.06.20 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.4.3.** |  | **Создание образовательных центров на территории ДОО** **в 2020 году** | **24** | **01.06.20** | **03.07.20** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.4.3.1. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Алексеевского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.3.2. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Белгородского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.4.3.3. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО города Белгорода в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.3.4. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Борисовского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.4.3.5. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Валуйского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.4.3.6. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Вейделевского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.3.7. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Волоконовского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.4.3.8. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Грайворонского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.3.9. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Губкинского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.3.10. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Ивнянского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.3.11. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Корочанского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.3.12. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Красненского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.4.3.13. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Красногвардейского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.4.3.14. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Краснояружского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.3.15. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Новооскольского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.3.16. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Прохоровского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.3.17. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Ракитянского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.3.18. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Ровеньского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.3.19. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Старооскольского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.3.20. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Чернянского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.3.21. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Шебекинского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.3.22. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Яковлевского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.3.23. |  | Мониторинг создания образовательных центров на территории ДОО Белгородской области в 2020 году | 3 | 01.07.20 | 03.07.20 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.4.4.** |  | **Оборудование в ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения** | **29** | **01.07.20** | **10.08.20** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.4.4.1. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Алексеевского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.4.2. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Белгородского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.4.4.3. |  | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО города Белгорода | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.4.4. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Борисовского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.4.4.5. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Валуйского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.4.4.6. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Вейделевского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.4.7. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Волоконовского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.4.4.8. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Грайворонского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.4.9. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Губкинского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.4.10. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Ивнянского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.4.11. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Корочанского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.4.12. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Красненского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.4.4.13. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Красногвардейского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.4.4.14. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Краснояружского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.4.15. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Новооскольского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.4.16. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Прохоровского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.4.17. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Ракитянского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.4.18. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Ровеньского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.4.19. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Старооскольского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.4.20. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Чернянского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.4.21. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Шебекинского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.4.22. |  | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Яковлевского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.4.23. |  | Мониторинг оборудования центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Белгородской области | 3 | 11.08.20 | 13.08.20 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.4.5.** |  | **Создание образовательных холлов в ДОО** | **58** | **11.01.21** | **31.03.21** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.4.5.1. |  | Разработка и направление в МОУО концепции создания образовательных холлов в ДОО | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | концепция, информационное письмо в МОУО | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.5.2. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Алексеевского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.5.3. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Белгородского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.4.5.4. |  | Создание образовательных холлов в ДОО города Белгорода | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.5.5. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Борисовского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.4.5.6. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Валуйского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.4.5.7. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Вейделевского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.5.8. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Волоконовского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.4.5.9. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Грайворонского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.5.10. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Губкинского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.5.11. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Ивнянского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.5.12. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Корочанского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.5.13. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Красненского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.4.5.14. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Красногвардейского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.4.5.15. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Краснояружского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.5.16. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Новооскольского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.5.17. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Прохоровского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.5.18. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Ракитянского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.5.19. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Ровеньского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.5.20. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Старооскольского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.5.21. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Чернянского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.5.22. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Шебекинского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.5.23. |  | Создание образовательных холлов в ДОО Яковлевского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.5.24. |  | Мониторинг создания образовательных холлов в ДОО Белгородской области | 3 | 29.03.21 | 31.03.21 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.4.6.** |  | **Создание образовательных центров на территории ДОО** **в 2021 году** | **25** | **01.06.21** | **06.07.21** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.4.6.1. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Алексеевского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.6.2. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Белгородского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.4.6.3. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО города Белгорода в 2020 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.6.4. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Борисовского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.4.6.5. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Валуйского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.4.6.6. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Вейделевского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.6.7. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Волоконовского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.4.6.8. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Грайворонского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.6.9. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Губкинского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.6.10. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Ивнянского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.6.11. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Корочанского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.6.12. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Красненского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.4.6.13. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Красногвардейского района в 2020 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.4.6.14. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Краснояружского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.6.15. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Новооскольского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.6.16. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Прохоровского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.6.17. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Ракитянского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.6.18. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Ровеньского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.6.19. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Старооскольского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.6.20. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Чернянского района в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.6.21. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Шебекинского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.6.22. |  | Создание образовательных центров на территории ДОО Яковлевского городского округа в 2021 году | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.6.23. |  | Мониторинг создания образовательных центров на территории ДОО Белгородской области в 2021 году | 3 | 02.07.21 | 06.07.21 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.** |  | **Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО** |  | **17.08.20** |  | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.5.1. |  | Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО | 10 | 17.08.20 | 31.08.20 | информационное письмо в МОУО | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.2.** |  | **Организация и проведение ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году** | **30** | **01.09.20** | **09.10.20** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.5.2.1. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.2.2. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.5.2.3. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.2.4. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.2.5. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.5.2.6. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.5.2.7. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.5.2.8. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.2.9. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.5.2.10. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.5.2.11. |  | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.2.12. |  | Мониторинг проведения в 2020 году муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 3 | 07.10.20 | 09.10.20 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.3.** |  | **Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО** |  | **01.09.20** | **13.11.21** | **-** | **Захарова К.М.** |
| 3.5.3.1. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Алексеевского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Жукова Е.М. |
| 3.5.3.2. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Белгородского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Луценко Е.С. |
| 3.5.3.3. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО города Белгорода | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Невмывака С.А. |
| 3.5.3.4. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Борисовского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Бабаева З.А. |
| 3.5.3.5. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.3.6. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Вейделевского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Губкина И.В. |
| 3.5.3.7. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Волоконовского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Лузанова Т.Н. |
| 3.5.3.8. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Асташова О.В. |
| 3.5.3.9. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Полякова Н.В. |
| 3.5.3.10. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Ивнянского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Батырева М.А. |
| 3.5.3.11. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Корочанского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Гладких Е.А. |
| 3.5.3.12. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Красненского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Гермативская Л. |
| 3.5.3.13. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Коровина Т.Ф. |
| 3.5.3.14. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Краснояружского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Жерновая С.М. |
| 3.5.3.15. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Шаталова Л.В. |
| 3.5.3.16. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Прохоровского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Шукурова Ю.В. |
| 3.5.3.17. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Ракитянского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Кошелева О.С. |
| 3.5.3.18. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Ровеньского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Глушкова Т.В. |
| 3.5.3.19. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Носова Е.И. |
| 3.5.3.20. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Чернянского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Капнина А.И. |
| 3.5.3.21. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Авраменко О.В. |
| 3.5.3.22. |  | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.3.23. |  | Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО в социальных сетях в 2020 году | 10 | 02.11.20 | 13.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Захарова К.М. |
| 3.5.3.24. |  | Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО в социальных сетях в 2021 году | 10 | 02.11.21 | 13.11.21 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Захарова К.М. |
| **3.5.4.** |  | **Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году** | **44** | **01.10.20** | **02.12.20** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 3.5.4.1. |  | Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 7 | 01.10.20 | 09.10.20 | список членов рабочей группы | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.2. |  | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 7 | 05.10.20 | 13.10.20 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.3. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 07.10.20 | 13.10.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.4. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 19.10.20 | 23.10.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.5. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 27.10.20 | 02.11.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.6. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 05.11.20 | 11.11.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.7. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 17.11.20 | 23.11.20 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.8. |  | Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях | 5 | 13.10.20 | 19.10.20 | интерактивные ссылки | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.4.9. |  | Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий | 22 | 01.10.20 | 30.10.20 | список участников | Комаров С.С. |
| 3.5.4.10. |  | Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 15 | 12.10.20 | 30.10.20 | проект программы, сценарий мероприятия | Серых Л.В. |
| 3.5.4.11. |  | Подготовки и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 26.10.20 | 30.10.20 | информационное письмо | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.4.12. |  | Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 10 | 02.11.20 | 13.11.20 | программа мероприятия | Серых Л.В. |
| 3.5.4.13. |  | Брендирование Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволы и другое) | 10 | 12.11.20 | 26.11.20 | фотоотчет | Комаров С.С. |
| 3.5.4.14. |  | Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 1 | 25.11.20 | 25.11.20 | фотоотчет | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.15. |  | Анализ проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году | 5 | 26.11.20 | 02.12.20 | аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.5.** |  | **Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных»** |  | **01.06.21** | **01.07.21** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.5.5.1. |  | Разработка шаблона «виртуальной гостиной» | 19 | 01.06.21 | 25.06.21 | шаблон «виртуальной гостиной» | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.5.2. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Алексеевского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 3.5.5.3. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Белгородского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.5.5.4. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО города Белгорода | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.5.5. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Борисовского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.5.5.6. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.5.7. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Вейделевского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.5.5.8. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Волоконовского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.5.5.9. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.5.5.10. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.5.5.11. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ивнянского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.5.5.12. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Корочанского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.5.5.13. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красненского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.5.5.14. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.5.5.15. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Краснояружского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.5.5.16. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.5.5.17. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Прохоровского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.5.5.18. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ракитянского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.5.5.19. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ровеньского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.5.5.20. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.5.21. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Чернянского района | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.5.5.22. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.5.5.23. |  | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.5.24. |  | Мониторинг создания «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Белгородской области | 22 | 01.06.21 | 01.07.21 | сводная аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.6.** |  | **Организация ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году** | **30** | **01.09.21** | **09.10.21** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.5.6.1. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.6.2. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Луценко Е.С. |
| 3.5.6.3. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.6.4. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Борисовского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.5.6.5. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.6.6. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Вейделевского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.5.6.7. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Волоконовского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.5.6.8. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Грайворонского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.5.6.9. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.5.6.10. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ивнянского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.5.6.11. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Корочанского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.5.6.12. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красненского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л. |
| 3.5.6.13. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красногвардейского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Коровина Т.Ф. |
| 3.5.6.14. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Краснояружского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.5.6.15. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.5.6.16. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Прохоровского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.5.6.17. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.5.6.18. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ровеньского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.5.6.19. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.6.20. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.5.6.21. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.5.6.22. |  | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.6.23. |  | Подготовка сводной информации о проведение в 2020 и 2021 годах муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 05.10.21 | 09.10.21 | аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.7.** |  | **Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году** | **44** | **01.10.21** | **02.12.21** | **-** | **Глазунова Н.А.** |
| 3.5.7.1. |  | Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 7 | 01.10.21 | 09.10.21 | список членов рабочей группы | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.2. |  | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 7 | 05.10.21 | 13.10.21 | приказ департамента образования | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.3. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 07.10.21 | 13.10.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.4. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 19.10.21 | 23.10.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.5. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 27.10.21 | 02.11.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.6. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 05.11.21 | 11.11.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.7. |  | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 17.11.21 | 23.11.21 | повестка заседания | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.8. |  | Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях | 5 | 13.10.21 | 19.10.21 | интерактивные ссылки | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.7.9. |  | Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий | 22 | 01.10.21 | 30.10.21 | список участников | Комаров С.С. |
| 3.5.7.10. |  | Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 15 | 12.10.21 | 30.10.21 | проект программы, сценарий мероприятия | Серых Л.В. |
| 3.5.7.11. |  | Подготовки и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 26.10.21 | 30.10.21 | информационное письмо | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.7.12. |  | Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 10 | 02.11.21 | 13.11.21 | программа мероприятия | Серых Л.В. |
| 3.5.7.13. |  | Брендирование Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволы и другое) | 10 | 12.11.21 | 26.11.21 | фотоотчет | Комаров С.С. |
| 3.5.7.14. |  | Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 1 | 25.11.21 | 25.11.21 | фотоотчет | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.15. |  | Подготовка аналитической информации об итогах проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году | 5 | 26.11.21 | 02.12.21 | аналитическая информация | Аргунова Н.Н. |
| **3.5.8.** |  | **Проведение ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО»** **коуч-сессий для педагогов ДОО** |  | **27.04.20** | **30.06.21** | **-** | **Аргунова Н.Н.** |
| 3.5.8.1. |  | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по насыщению среды элементами доброжелательного пространства | 4 | 27.04.20 | 30.04.20 | график, программа | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.8.2. |  | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 04.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.3. |  | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 04.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.8.4. |  | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 04.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.5. |  | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 04.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.8.6. |  | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 04.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.8.7. |  | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО | 7 | 24.08.20 | 01.09.20 | график, программа | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.8.8. |  | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.9. |  | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.8.10. |  | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.11. |  | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.8.12. |  | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.8.13. |  | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию образовательных холлов в ДОО | 10 | 18.01.21 | 29.01.21 | график, программа | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.8.14. |  | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.15. |  | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.8.16. |  | Проведение по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.17. |  | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.8.18. |  | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.8.19. |  | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» | 3 | 28.58.20 | 30.05.20 | график, программа | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.8.20. |  | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.21. |  | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.8.22. |  | Проведение по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.23. |  | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 3.5.8.24. |  | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| **3.5.9.** |  | **Приобретение интерактивного оборудования для ДОО????** | **65** | **01.09.21** | **30.12.21** |  | **Глазунова**  **Аргунова**  **Соковых**  **Ветрова** |
| **4.** |  | **Информационное сопровождение проекта** |  |  |  |  | **Захарова К.М.** |
|  |  | Составляется из мероприятий по каждому направлению |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |